ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH Y HẢI PHÒNG

------------------------

Số :  13   KH/ĐHYHP-ĐTN

Hải Phòng, ngày 10 tháng  2  năm 2012

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

ĐOÀN TNCS TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HẢI PHÒNG

LẦN THỨ XVI - NHIỆM KỲ 2012 – 2014

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU :

1/ Mục đích :

- Đánh giá kết quả thực hiện các chương trình hành động, những giải pháp chỉ đạo việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2009 – 2012.

- Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đoàn trường trong nhiệm kỳ qua.

- Bầu cử Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XVI (2012 - 2014)

- Bầu Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành Phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2012 - 2017.

- Đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ XVI (2012 - 2014).

2/ Yêu cầu :

- Tạo ra một đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đoàn, thu hút được sự quan tâm và tham gia đóng góp của đông đảo của thanh niên trong trường trên cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền trong hệ thống Đoàn – Hội và tổ chức các hoạt động gắn liền với Đại hội một cách thiết thực, sáng tạo, phù hợp với nhu cầu của Đoàn viên, thanh niên.

- Công tác nội dung của đại hội phải đảm bảo tính thiết thực, đổi mới và có cơ sở khoa học. Phát huy cao nhất trí tuệ và nguồn lực của đội ngũ.

- Công tác chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, phải đảm bảo có năng lực và phẩm chất tốt, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Đảm bảo nguyên tắc tập trung – dân chủ, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy trường và chỉ đạo của Thành Đoàn.

- Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội phải trang trọng, đổi mới và tiết kiệm.

II. NỘI DUNG :

- Tổng kết, đánh giá hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ XV  (2009 - 2012).

- Xây dựng mục tiêu, phương hướng và các chỉ tiêu của công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ XVI (2012 - 2014).

- Bầu cử BCH Đoàn trường nhiệm kỳ XVI (2012 - 2014).

- Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích, cách làm hay, mô hình mới, tiêu biểu trong nhiệm kỳ XV (2009 – 2012).

III. QUI MÔ - THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1/ Qui mô:

Số lượng đại biểu triệu tập khoảng 200 đại biểu chính thức, trong đó :

- Đại biểu đương nhiên là Ủy viên BCH đương nhiệm :     17 đồng chí (khuyết 02 đ/c).

- Đại biểu chính thức (được bầu từ chi đoàn cơ sở):          175 đồng chí.

- Đại biểu chỉ định trong phạm vi không quá 5%:              07 đồng chí.

- Việc phân bổ đại biểu từ cơ sở được thực hiện theo đề án phân bổ đại biểu.

2/ Thời gian - địa điểm tổ chức đại hội:

- Thời gian (dự kiến): Đại hội đại biểu Đoàn trường lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2012 – 2014 sẽ diễn ra 02 buổi: chiều thứ 6 ngày 25/5/2012 và buổi sáng thứ bảy 26/5/2012.

- Địa điểm: Hội trường lớn tầng 2.

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1/ Chiều ngày thứ sáu (25/5/2012)

Buổi chiều: (13h30 – 17h00)

- Khai mạc

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

- Thẩm tra tư cách đại biểu

- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, tổ thư ký

- Thông qua chương trình làm việc

- Trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ XV (2009 – 2012); Báo cáo kiểm điểm của BCH Đoàn trường nhiệm kỳ XV (2009 – 2012); Định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ XVI (2012 – 2014).

- Trình bày đề án nhân sự BCH và tiến hành giới thiệu nhân sự BCH nhiệm kỳ XVI

- Trình bày các tham luận của một số các cơ sở Đoàn

- Tiến hành bầu cử BCH Đoàn trường nhiệm kỳ XVI

- Tiếp tục phần thảo luận góp ý tại hội trường

- Công bố kết quả bầu BCH Đoàn trường nhiệm kỳ XVI

Buổi tối: (17h – 18h30)

- Hội nghị lần 1, BCH Đoàn trường nhiệm kỳ XVI  bầu Ban thường vụ, Bí thư, UBKT, chủ nhiệm UBKT Đoàn trường.

2/ Ngày thứ bảy (26/5/2012)

Buổi sáng:

- Văn nghệ chào mừng Đại hội

- Chào cờ

- Giới thiệu đại biểu

- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, tổ thư ký Đại hội

- Báo cáo tổng hợp kết quả phiên làm việc ngày thứ nhất

- Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp của Đại hội

- Tham luận và trao đổi,  góp ý

- Khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, các mô hình hoạt động thiết thực, hiệu quả.

- BCH Đoàn trường nhiệm kỳ XV (2009 – 2012) tuyên bố hết nhiệm vụ

- Ra mắt BCH Đoàn trường nhiệm kỳ XVI (2012 – 2014)

- Phát biểu chỉ đạo của Thành Đoàn, Đảng uỷ - BGH trường

- Phát biểu của Thành Đoàn Hải Phòng

- Thông qua nghị quyết Đại hội

- Bế mạc đại hội

V. TÀI LIỆU, TRANG PHỤC ĐẠI HỘI

1/ Tài liệu đại hội:

Tài liệu cho đại biểu dự Đại hội bao gồm:

- Thẻ đại biểu

- Nội quy, quy chế làm việc của đại hội

- Chương trình đại hội

- Báo cáo tổng kết (kèm số liệu), đánh giá hoạt động của nhiệm kỳ XV (2009 – 2012)

- Định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ XVI (2012 – 2014)

- Báo cáo tóm tắt các mô hình hoạt động của nhiệm kỳ XV (2009 – 2012)

- Báo cáo kiểm điểm của BCH Đoàn trường nhiệm kỳ XV (2009 – 2012)

- Đề án nhân sự BCH Đoàn trường nhiệm kỳ XVI (2012 – 2014)

2/ Trang phục Đại hội:

- Các đại biểu (nam và nữ) mặc áo thanh niên Việt Nam, đeo cà vạt. Nam mặc quần tây sẫm, nữ mặc quần tây sẫm hoặc áo dài.

- Các đại biểu tự trang bị và đeo huy hiệu Đoàn trong quá trình Đại hội.

VI. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN SỰ

1/ Về tiêu chuẩn: Căn cứ vào quy định tiêu chuẩn cán bộ của BTV Thành Đoàn, quy định của BTV Đoàn trường Đại học Y Hải Phòng và tình hình thực tế trong quá trình chuẩn bị nhân sự.

2/ Về  quy trình tiến hành:

* Bước 1 : Tiểu ban nhân sự dự thảo đề án xây dựng Ban Chấp Hành Đoàn trường khóa XVI, trình xin ý kiến Ban Thường vụ Đoàn trường và BCH Đoàn trường thông qua.

* Bước 2 : Tiểu ban nhân sự tiến hành lấy ý kiến giới thiệu nhân sự BCH Đoàn trường từ các cơ sở Đoàn theo cơ cấu CB - GV, sinh viên năm 1, 2, 3, 4, 5. Mỗi cơ sở giới thiệu nhân sự của mình và xếp theo thứ tự ưu tiên trong từng cơ cấu.

* Bước 3: Tiểu ban nhân sự tổ chức hội nghị cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt (BCH Đoàn trường, BCH HSV trường, BTV, BCH các chi đoàn) lấy ý kiến giới thiệu nhân sự cụ thể Ban thường vụ Đoàn trường, BCH Đoàn trường nhiệm kỳ XVI (Bí thư, P.BT, UVTV, UVBCH) từ danh sách BCH Đoàn trường nhiệm kỳ XV và các nhân sự được các cơ sở Đoàn giới thiệu vào BCH.

* Bước 4 : Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng danh sách dự kiến ứng cử vào BCH, BTV Đoàn nhiệm kỳ XVI.

* Bước 5 : Ban Thường vụ Đoàn trường Trình xin ý kiến Thường vụ Đảng Ủy, Ban Giám Hiệu, Ban Thường vụ Thành Đoàn về đề án và danh sách BCH dự kiến

* Bước 6 : Ban Thường vụ trình xin ý kiến BCH Đoàn trường để biểu quyết về nhân sự cụ thể, số lượng, cơ cấu và thống nhất danh sách ứng cử BCH nhiệm kỳ XVI.

* Bước 7 : Ban Thường vụ Đoàn hoàn chỉnh đề án và danh sách ứng cử theo góp ý của BCH Đoàn Trường để trình Đại hội đại biểu Đoàn trường lần thứ XVI quyết định.

VI. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN :

1/ Thành lập Ban tổ chức Đại hội :

* Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường đương nhiệm nhiệm kỳ 2009 - 2011 là thành viên Ban tổ chức và thường trực là các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường.

*Ban tổ chức có nhiệm vụ :

+ Lãnh đạo và tổ chức thực hiện quá trình chuẩn bị và công tác tổ chức đại hội.

+ Thành lập và điều hành các tiểu ban phục vụ đại hội, xây dựng chương trình tổ chức đại hội.

+ Thiết kế lịch làm việc của Ban tổ chức đại hội từ nay đến ngày 25/5/2012 và duy trì chế độ giao ban với các trưởng tiểu ban.

+ Lập dự trù kinh phí cho đại hội

2/ Thành lập các tiểu ban chuẩn bị, phục vụ đại hội :

a) Tiểu ban nội dung :

- Nhiệm vụ:

+  Dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ XV (kèm số liệu)

+  Dự thảo định hướng hoạt động cho nhiệm kỳ XVI;

+ Dự thảo báo cáo kiểm điểm BCH của nhiệm kỳ XV

+ Báo các tóm tắt các mô hình tiêu biểu nhiệm kỳ XV

+ Tổ chức các hoạt động, thu thập thông tin, ý kiến đóng góp từ cơ sở, các đoàn đại biểu.

+ Thực hiện công việc thư ký đại hội;

+ Đề xuất, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc thực hiện các tham luận tại đại hội;

+ Chuẩn bị công tác khen thưởng các cá nhân, tập thể, mô hình

+ Hoàn chỉnh tài liệu đại hội.

b) Tiểu ban nhân sự:

- Nhiệm vụ:

+ Xây dựng đề án phân bổ đại biểu dự đại hội và theo dõi quá trình bầu chọn đại biểu từ cơ sở và tổng hợp danh sách đại biểu.

+ Lập danh sách đại biểu của ĐH và phân tổ thảo luận

+ Xây dựng đề án nhân sự BCH nhiệm kỳ XVI (2012 - 2014).

+ Xây dựng đề án tổ chức bộ máy đại hội (Ban thẩm tra tư cách đại biểu, chủ tịch đoàn, thư ký đoàn…).

c) Tiểu ban tuyên truyền – hoạt động :

- Nhiệm vụ :

+ Xây dựng kế hoạch và thực hiện những nội dung hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

+ Xây dựng và chịu trách nhiệm các chương trình chào mừng, sinh hoạt của đại hội.

+ Trang trí, thực hiện banderoll, áp phích… tuyên truyền chào mừng đại hội.

+ Trang trí, bố trí hội trường, phòng thảo luận của đại hội

d) Tiểu ban hậu cần :

- Nhiệm vụ :

+ Lập kế hoạch hậu cầu phục vụ đại hội;

+ Tham gia phục vụ công tác hậu cần và an ninh trong các ngày diễn ra đại hội;

+ Tham mưu danh sách đại biểu khách mời, đón tiếp đại biểu khách mời.

+ In ấn, gửi thư mời, thư triệu tập đại biểu tham dự đại hội;

+ In ấn tài liệu đại hội.

V/ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN :

1/ Tháng 03/2012:

+ BTV Đoàn trường xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy trường và Thành Đoàn về kế hoạch Đại hội

+ Trình kế hoạch đại hội cho Hội nghị giao ban cán bộ Đoàn – Hội.

2/ Tháng 4/2012:

+ Hội nghị giao ban cán bộ Đoàn – Hội thông qua dự thảo văn kiện Đại hội

+ Các cơ sở Đoàn tiến hành góp ý kiến cho Văn kiện Đại hội và bầu đại biểu dự Đại hội, đóng góp văn kiện Đại hội XVI.

+ Tiến hành giới thiệu, thăm dò nhân sự của Đại hội tại các cơ sở.

3/ Đầu tháng 05/2012:

+ Hoàn thành nhân sự BCH, BTV Đoàn trường nhiệm kỳ VI.

+ Tiến hành các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn trường

+ Hoàn tất việc đóng góp văn kiện, bầu đại biểu dự ĐH từ các cơ sở Đoàn.

4/ Giữa tháng 5/2012:

+ Họp BCH Đoàn trường kiểm tra công tác chuẩn bị

+ Cao điểm hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội BCH lần XVI.

5/ Cuối tháng 5/2012:         Tiến hành Đại hội

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Đ/c UVBCH, các tiểu ban phục vụ đại hội, Bí thư các chi đoàn thực hiện tốt kế hoạch đại hội đảm bảo đúng tiến độ và các yêu cầu đã đặt ra.

| Nơi nhận: - ĐU – BGH (để báo cáo); - Các chi đoàn (để thực hiện); - Lưu VPĐ. | T/M BTV ĐOÀN TRƯỜNG BÍ THƯ (đã ký) Phạm Quyết Thắng |
| --- | --- |